#### Հիմնահարցերի դասակարգում՝ ըստ առաջնահերթությունների կշիռա-միավորային մեթոդի՝ Դելֆի մեթոդի հիման վրա:

Ենթադրենք համայնքներից մեկում մասնակցային գործընթացի արդյունքում վեր են հանվել հետևյալ հիմնահարցերը.

- Մշակույթի տան դահլիճի վերանորոգում և կահավորում

- Համայնքային կենտրոնի ստեղծում

- Զբոսայգու բարեկարգում

- Աղբահանության բարելավում

- Խմելու ջրամատակարարման բարելավում

- Փողոցային լուսավորության վերականգնում

- Մանկապարտեզի վերանորոգում և էներգաարդյունավետության բարձրացում

- Կոյուղագծերի վերանորոգում

- Արոտավայրեր տանող ճանապարհների վերանորոգում

- Խաղահրապարակների տեղադրում

Վերահանված հիմնահարցները, թեև շատ կարևոր են, սակայն հնարավոր է՝ իրատեսական չլինի բոլորը միանգամից լուծել։ Ուստի անհրաժեշտ է դրանք բաժանել կոնկրետ, չափելի հատվածների, որպեսզի պարզ լինի, թե հիմնահարցերի ո՞ր մասն է անհրաժեշտ և հնարավոր լուծել առավել կարճ ժամանակահատվածում:

Օրինակ.

- Մշակույթի տան դահլիճի վերանորոգում և կահավորում

- Դահլիճի ներքին հարդարում

- Դահլիճի ջեռուցում

- Նստարանների ձեռքբերում և կահավորում

- Դահլիճի լուսավորության ապահովում

- Ձայնա-տեսային սարքավորումների ձեռքբերում

- Զբոսայգու բարելավում

- Զբոսայգու լուսավորության ապահովում

- Զբոսայգու նստարանների տեղադրում

- Աղբամանների տեղադրում

- Թեքահարթակների տեղադրում

- Պահպանում – կանաչ տարածքի խնամք, ծառատունկ և այլն:

- Աղբահանության բարելավում

- Աղբամանների տեղադրում

- Բնակչության հետ աշխատանքի բարելավում

- Աղբավայրի ցանկապատում

- Պայմանագրերի մշակում և կնքում

- Տուգանքների սահմանում

- Խմելու ջրամատակարարման բարելավում

- Ջրագծի 3 կմ հատվածի վերանորոգում

- Ջրաչափերի տեղադրում

Համայնքային հիմնահարցները ըստ առաջնահերթությունների դասակարգելու համար անհրաժեշտ է դրանք գնահատել՝ սահմանելով համընդհանուր չափանիշներ վերհանված բոլոր հիմնահարցների համար:

Առաջարկվում է համայնքային հիմնահարցների առաջնահերթությունների որոշման և գնահատման հետևյալ չափանիշները.

- հիմնախնդրի լուծման համար անհրաժեշտ դրամական արժեքի մոտավոր գնահատականը

- հիմնախնդրի լուծման բնապահպանական և առողջապահական ազդեցությունը,

- հիմնախնդրի լուծման արդյունքից օգտվող շահառու բնակչության թիվը,

- հիմնախնդրի լուծման համար հանրության կողմից աջակցությունը,

- հիմնախնդրի արդիականությունը:

Չնայած փորձ է կատարվել ներկայացնել հնարավորինս ամփոփ չափանիշներ, սակայն, վերոնշյալը չի համարվում որպես վեջնական տարբերակը, և հիմնահարցերը բացահայտող համայնքի ներկայացուցիչները ազատեն փոփոխելու այդ չափանիշները:

Հիմնահարցերի գնահատումը և առաջնահերթությունների որոշումը տեղի է ունենում Աղյուսակ 1-ի օգնությամբ: Աղյուսակի օգտագործման բացատրությունը ներկայացվում է ստորև:

Աղյուսակ 1. Հիմնահարցերի դասակարգման չափանիշները

| Գնահատման չափանիշ | Միավոր | Կշիռը |
| --- | --- | --- |
| Գնահատված դրամական արժեքը - v v v v v v v v v v = 10 |
| < 1,000,000 դրամ | 4 | 5 |
| 1,000,000 դրամ –5,000,000 դրամ | 3 |  |
| 5,000,000 դրամ - 15,000,000 դրամ | 2 |  |
| > 15,000,000 դրամ | 1 |  |
| Բնապահպանական և առողջապահական դրական ազդեցությունը - v v v v v v v v = 8 |
| Բացասական | 0 | 4 |
| Չկա | 1 |  |
| Ցածր | 2 |  |
| Միջին | 3 |  |
| Բարձր | 4 |  |
| Շահառու բնակչության թիվը - v v v v v v = 6 |
| < 25% | 1 | 3 |
| 25%-50% | 2 |  |
| 50%-75% | 3 |  |
| 75%-100% | 4 |  |
| Հանրային աջակցություն - v v v v = 4 |
| Չկա | 1 | 2 |
| Ցածր | 2 |  |
| Միջին | 3 |  |
| Բարձր | 4 |  |
| Արդիականությունը - v v = 2 |
| > 2 տարի | 4 | 1 |
| > 4 տարի | 3 |  |
| > 8 տարի | 2 |  |
| > 12 տարի | 1 |  |

Աղյուսակ 1-ը բաղկացած է երեք սյունակից՝ 1. գնահատման չափանիշ, 2. միավոր և 3. կշիռ:

- ՙԳնահատման չափանիշ՚ սյունակում ներկայացված են առաջարկված վերոնշյալ հինգ չափանիշները.

- գնահատված դրամական արժեք

- բնապահպանական և առողջապահական ազդեցություն

- շահառու բնակչության թիվ

- հանրության կողմից աջակցությունը,

- հիմնախնդրի արդիականությունը:

Յուրաքանչյուր չափանիշի համար կատարված է քանակական կամ որակական բաժանում: Այսպես.

- Գնահատված դրամական արժեքը գործողության իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորման մոտավոր գնահատումն է:

Այն կատարվում է հետևյալ սանդղակի օգնությամբ.

< 1,000,000 դրամ

1,000,000 դրամ - 5,000,000 դրամ

5,000,000 դրամ - 15,000,000 դրամ

> 15,000,000 դրամ

Դրամական արժեքը որոշելիս անհրաժեշտություն չկա կատարել ճշգրիտ հաշվարկ, այլ սանդղակների շրջանակում պետք է որոշել տվյալ հիմնախնդրի լուծման մոտավոր արժեքը՝ հաշվի առնելով տարբեր մասնակիցների ընդհանուր գիտելիքները և փորձը:

- Բնապահպանական և առողջապահական ազդեցությունը տվյալ գործողության՝ համայնքի վրա ունեցած հնարավոր բնապահպանական և առողջապահական ազդեցության գնահատումն է:

Այն կատարվում է հետևյալ սանդղակի օգնությամբ.

Բացասական

Չկա

Ցածր

Միջին

Բարձր

- Շահառու բնակչության թիվը համայնքի բնակչության այն մասի տոկոսային արտահայտության գնահատումն է, որը հավանականորեն օգուտ կքաղեր ընտրված  գործողության իրականացումից:

Այն կատարվում է հետևյալ սանդղակի օգնությամբ.

< 25%

25%-50%

50%-75%

75%-100%

- Հանրային աջակցությունը գործողության իրականացմանը համայնքի բնակչության աջակցության հնարավոր չափի գնահատումն է:

Այն կատարվում է հետևյալ սանդղակի օգնությամբ.

Չկա

Ցածր

Միջին

Բարձր

- Արդիականությունը  միավոր ժամանակահատվածում տվյալ հիմնախնդրի հրատապությունն է:

Այն կատարվում է հետևյալ սանդղակի օգնությամբ.

0-2 տարի

2-4 տարի

4-8  տարի

8-12 տարի

- ՙՄիավոր՚ սյունակում ներկայացված է բալային սանդղակ, որը միավորներ է սահմանում՝ յուրաքանչյուր չափանիշի  քանակական կամ որակական ցուցանիշների համար: Օրինակ՝ ըստ Աղյուսակ 2-ի հիմնախնդրի մաս կազմող կոնկրետ գործողությունները գնահատելիս՝

- Որքան փոքր է դրամական արժեքը, այնքան այդ գործողությունը ավելի բարձր միավոր է ստանում և հակառակը:

- Որքան ավելի մեծ է բնապահպանական և առողջապահական դրական ազդեցությունը, այնքան այդ գործողությունը ավելի բարձր միավոր է ստանում և հակառակը:

- Որքան ավելի մեծ կլինի շահառու բնակչության թիվը այնքան այդ գործողությունը ավելի բարձր միավոր է ստանում և հակառակը:

- Որքան ավելի մեծ կլինի հանրության աջակցությունը, այնքան այդ գործողությունը ավելի բարձր միավոր է ստանում և հակառակը:

- Որքան արդիական կլինի տվյալ գործողության իրականացումը, այնքան այն ավելի բարձր միավոր է ստանում և հակառակը:

- Որոշվում է յուրաքանչյուր չափանիշի ՙկշիռը՚ (տես, Աղյուսակ 1, երրորդ սյունակ):

ա. Աղյուսակ 1-ը պատկերվում կամ փակցվում է ֆլիփչարթին կամ գրատախտակին՝ դատարկ թողնելով երկրորդ և երրորդ սյունակները:

բ. Մասնակիցներից յուրաքանչյուրին առաջարկվում է ընտրել համայնքային հիմնահարցների համար 5 չափանիշից, իր կարծիքով, 4 ամենակարևորը: Այս գործողությունը կատարելիս մասնակիցներն աշխատում են առանձին, առանց իրար հետ խորհրդակցելու և որոշելուց հետո նշում կատարում ընտրած 4 չափանիշի դիմաց՝ դատարկ թողնելով 5-րդը:

գ. Հաշվարկվում է յուրաքանչյուր չափանիշի դիմաց արված նշումների թիվը

դ. Յուրաքանչյուր չափանիշի հավաքած նշումների ընդհանուր թիվը բաժանվում է ամենացածր թվով նշումներ հավաքած չափանիշի վրա: Օրինակ՝ եթե նշումների թիվը 10, 8, 6, 4 և 2 է, ապա կշիռները կլինեն համապատասխանաբար՝ 5, 4, 3, 2 և 1 (տվյալ դեպքում ամենափոքր թիվը 2-ն էր, ուստի յուրաքանչյուր չափանիշի հավաքած միավորների թիվը՝ 10, 8, 6, 4 և 2 համապատասխանաբար բաժանվել է 2-ի):

Ինչպե՞ս է գնահատվում հիմնահարցի մաս կազմող յուրաքանչյուր կոնկրետ գործողությունը (Տես, Աղյուսակ 2):

Հիմնահարցի մաս կազմող յուրաքանչյուր կոնկրետ գործողության առաջնահերթության միավորը որոշվում են չափանիշի կշռի և չափանիշի որակական կամ քանակական բաժանմանը համապատասխանող միավորի արտադրյալով:

Օրինակ՝ Աղյուսակ 3-ում կատարված է հիմնահարցերից մեկի մաս կազմող կոնկրետ գործողության գնահատումը: Համայնքի բնակիչների կողմից վեր հանված մշակույթի տան դահլիճի վերանորոգման և կահավորման հիմնահարցի մաս կազմող և կոնկրետ գործողություններից է դահլիճի ջեռուցումը:

Մասնակիցները այդ գործողության իրականացումը քննարկում են նախ՝ ֆինանսական տեսանկյունից` մոտավորապես գնահատելով ջեռուցման համակարգ տեղադրելու արժեքը: Ենթադրենք, ջեռուցումը մոտավորապես գնահատվում է 3,000,000 դրամ: Պարզում են, թե 3,000,000 դրամը ֆինանսական չափանիշի սանդղակի ո՞ր տողին է համապատասխանում: Այն տեղավորվում է սանդղակի 1,000,000 դրամ - 5,000,000 դրամ միջակայքում: Միավորների սյունակում նրան համապատասխանող միավորը 3-ն է: Իսկ հինգ չափանիշների մեջ ֆինանսական չափանիշի կշիռը 5 է: Ֆինանսական մասով՝ դահլիճի ջեռուցման առաջնահերթության միավորը հավասար կլինի 3-ի և 5-ի արտադրյալին, այսինքն՝ 15:

Այնուհետև դահլիճի ջեռուցումը գնահատվում է բնապահպանական և առողջապահական ազդեցության տեսանկյունից: Քանի որ կենտրոնացված ջեռուցման համակարգի տեղադրումը թույլ է տալիս զերծ մնալ վառելիքի արտանետումներից այն կարող է ունենալ, ենթադրենք միջին բնապահպանական և առողջապահական ազդեցություն, որին համապատասխանող միավորի՝ 3 և կշռի՝ 4, արտադրյալից կստանանք դահլիճի ջեռուցման բնապահպանական և առողջապահական ազդեցության առաջնահերթության միավորը՝ 12:

Նույն գործողությունը կատարվում է մյուս չափանիշների հետ: Գնահատելով դահլիճի ջեռուցումը շահառուների թվի տեսանկյունից՝ ենթադրենք, հանգում ենք այն եզրակացության, որ օգտվում է ամբողջ համայնքը: Այդ դեպքում այս չափանիշի մասով առաջնահերթության միավորը կլինի 12:

Հաջորդ չափանիշով, ենթադրենք, որոշվում է, որ տվյալ գործողությունն ունի հանրային միջին աջակցություն, այդ դեպքում, այս չափանիշի մասով, առաջնահերթության միավորը կլինի 6:

Վերջին չափանիշով գնահատվում է տվյալ գործողության արդիականությունը և եթե ենթադրենք, դա անհրաժեշտ է իրականացնել առաջիկա 4 տարիների ընթացքում, ապա այս չափանիշի մասով առաջնահերթության միավորը կլինի 3:

Գումարում ենք բոլոր չափանիշների արդյունքները՝ 10, 12, 12, 6, 3 և ստանում տվյալ հիմնախնդրի առաջնահերթության ընդհանուր միավորը՝ 43:

Գնահատման նույն գործընթացը պետք է կիրառվի հիմնահարցերի մաս կազմող բոլոր կոնկրետ գործողությունների համար:

Աղյուսակ 2: Հիմնահարցների մաս կազմող կոնկրետ գործողությունների գնահատման օրինակ

| Հիմնախնդրի անվանումը | Հիմնախնդրի լուծման եղանակը | Գնահատված դրամական արժեքը (բալ) | Բնապահպանական և առողջապահական դրական ազդեցությունը (բալ) | Շահառու բնակչու- թյան թիվը (բալ) | Հանրային աջակցություն (բալ) | Արդիակա- նություն | Ընդամենը (բալ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Մշակույթի տան դահլիճի վերանորոգում և կահավորում | Մշակույթի տան դահլիճի ջեռուցում | 15 | 12 | 12 | 6 | 3 | 43 |
|  | Մշակույթի տան դահլիճի ներքին հարդարում | 7 | 8 | 12 | 6 | 3 | 36 |
|  | Մշակույթի տան դահլիճի նստարանների ձեռքբերում և կահավորում | ………. | ………. | ………. | ………. |  | ………. |
|  | Մշակույթի տան դահլիճի լուսավորության ապահովում | ………. | ………. | ………. | ………. |  | ………. |
|  | Մշակույթի տան դահլիճի ձայնա-տեսային սարքավորումների ձեռքբերում | ………. | ………. | ………. | ………. |  | ………. |
| Զբոսայգու բարելավում | Զբոսայգու լուսավորության ապահովում | ………. | ………. | ………. | ………. |  | ………. |
|  | Զբոսայգու նստարանների տեղադրում | ………. | ………. | ………. | ………. |  | ………. |
|  | Աղբամանների տեղադրում | ………. | ………. | ………. | ………. |  | ………. |
|  | Թեքահարթակների տեղադրում | ………. | ………. | ………. | ………. |  | ………. |
| Խմելու ջրամատակարարման բարելավում | Ջրագծի 3 կմ հատված վերանորոգում | ………. | ………. | ………. | ………. |  | ………. |
|  | Ջրաչափերի տեղադրում | ………. | ………. | ………. | ………. |  | ………. |

Աղյուսակ 2-ից երևում է, որ ըստ վերոնշյալ չափանիշներով գնահատման՝ մշակույթի տան դահլիճի ջեռուցումը ստացել է ավելի բարձ միավոր, քան ներքին հարդարումը, հետևաբար այն ավելի առաջնահերթ է: